## WBS
倉庫管理システムWBS
NO. | 機能分類 | 機能 | チーム | チーム リーダー | 基本設計書作成 | [5 empty] | 基本設計書RV | [6 empty] | 詳細設計書作成 | [5 empty] | 詳細設計書RV | [6 empty] | 製造 | [5 empty] | 製造RV | [6 empty] | 単体テスト仕様書作成 | [5 empty] | 単体テスト仕様書RV | [6 empty] | 単体テスト作成 | [5 empty] | 単体テストRV | [7 empty] | 結合テスト仕様書作成 | [5 empty] | 結合テスト仕様書RV | [6 empty] | 結合テスト作成 | [5 empty] | 結合テストRV
[5 empty] | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | バッグ 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | バッグ 個数
[6 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日
1 | ログイン | ログイン画面 | チーム1 | チ1 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 2023-07-04 | 2023-07-04 | [5 empty] | 2023-07-05 | 2023-07-05 |  |  |  |  | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  |  |  |  | 0 | 2023-07-07 | 2023-07-13 |  |  |  |  | 2023-07-14 | 2023-07-18 |  |  |  |  | 0 | 2023-07-19 | 2023-07-19 |  |  |  | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 |  |  |  |  | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-21 |  |  |  | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 |  |  |  |  | ` | チーム1 | 2023-07-25 | 2023-07-25 |  |  |  | チーム2 | 2023-07-26 | 2023-07-26 |  |  |  |  | チーム1 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  |  |  | チーム1 | 2023-07-28 | 2023-07-28
2 | 在庫情報管理 | 在庫商品情報一覧 | チーム1 | チ1 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 2023-07-04 | 2023-07-04 | [5 empty] | 2023-07-05 | 2023-07-05 |  |  |  |  | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  |  |  |  | 0 | 2023-07-07 | 2023-07-13 |  |  |  |  | 2023-07-14 | 2023-07-18 |  |  |  |  | 0 | 2023-07-19 | 2023-07-19 |  |  |  | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 |  |  |  |  | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-21 |  |  |  | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24
3 |  | 在庫商品情報登録 | チーム1 | チ1 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 2023-07-04 | 2023-07-04 | [5 empty] | 2023-07-05 | 2023-07-05 |  |  |  |  | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  |  |  |  | 0 | 2023-07-07 | 2023-07-13 |  |  |  |  | 2023-07-14 | 2023-07-18 |  |  |  |  | 0 | 2023-07-19 | 2023-07-19 |  |  |  | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 |  |  |  |  | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-21 |  |  |  | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24
4 | 入出庫情報管理 | 入出庫情報一覧 | チーム2 | チ2 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 2023-07-04 | 2023-07-04 | [5 empty] | 2023-07-05 | 2023-07-05 |  |  |  |  | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  |  |  |  | 0 | 2023-07-07 | 2023-07-13 |  |  |  |  | 2023-07-14 | 2023-07-18 |  |  |  |  | 0 | 2023-07-19 | 2023-07-19 |  |  |  | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 |  |  |  |  | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-21 |  |  |  | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | [5 empty] | チーム2 | 2023-07-25 | 2023-07-25 |  |  |  | チーム2 | 2023-07-26 | 2023-07-26 |  |  |  |  | チーム2 | 2023-07-27 | 2023-07-27 |  |  |  | チーム2 | 2023-07-28 | 2023-07-28
5 |  | 入出庫情報登録 | チーム2 | チ2 |  | 2023-07-03 | 2023-07-03 |  |  |  |  | 2023-07-04 | 2023-07-04 | [5 empty] | 2023-07-05 | 2023-07-05 |  |  |  |  | 2023-07-06 | 2023-07-06 |  |  |  |  | 0 | 2023-07-07 | 2023-07-13 |  |  |  |  | 2023-07-14 | 2023-07-18 |  |  |  |  | 0 | 2023-07-19 | 2023-07-19 |  |  |  | 0 | 2023-07-20 | 2023-07-20 |  |  |  |  | 0 | 2023-07-21 | 2023-07-21 |  |  |  | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-24
Formulas:
終了日 = [予定]

## 定数
チーム1 | 11
チーム2
チーム3